RUMBO ONG

Plan de Asesorías Personalizadas

Programa de Generación de Fondos 2025–2026

Versión 2.0  |  Mayo 2025

# Índice

1. Resumen Ejecutivo

2. Contexto y Justificación

3. Dos Modalidades de Asesoría: Pagada y Donada

4. Objetivos del Programa

5. Estructura del Servicio

5.1 Tipos de Asesoría

5.2 Temas y Contenidos

5.3 Modalidades y Formatos

6. Flujo de Inscripción del Estudiante

6.1 Estudiantes que pagan directamente

6.2 Estudiantes beneficiarios de donaciones

7. Modelo de Precios y Sostenibilidad Financiera

8. Equipo Asesor: Roles, Responsabilidades y Capacitación

9. Asignación de Tareas por Rol

10. Proceso Operativo Completo

11. Plan de Difusión en Redes Sociales

12. Cronograma de Implementación

13. Meta del Mes 1: Línea Base

14. Proyección Financiera

15. Indicadores de Éxito (KPIs)

16. Gestión de Riesgos

17. Programa de Donaciones y Sección Web

18. Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

Rumbo ONG es una organización sin fines de lucro fundada por siete jóvenes profesionales egresados de la Universidad del Pacífico, cuya misión es acompañar a estudiantes de secundaria y primeros años de universidad en su transición educativa. El presente documento constituye el plan integral del Programa de Asesorías Personalizadas, concebido como el principal mecanismo de generación de fondos de la organización.

El programa opera bajo dos modalidades complementarias:

- Asesorías pagadas directamente por el estudiante o su familia, accesibles a través del sitio web o por WhatsApp, con un costo social de S/ 20–25 por sesión individual o S/ 50 el pack de 3 sesiones.

- Asesorías financiadas por donantes externos, distribuidas mediante sorteos en Instagram (@rumbo.ong), que permiten que estudiantes sin recursos accedan al mismo servicio de forma gratuita.

Meta del Mes 1 (línea base): 2 asesorías por co-founder, equivalentes a 14 sesiones en total. Este punto de partida conservador protege la carga del equipo fundador y permite validar el proceso operativo antes de escalar.

# 2. Contexto y Justificación

En el Perú, miles de jóvenes toman decisiones académicas y vocacionales sin información de calidad ni orientación profesional. Este déficit genera consecuencias que pueden marcar el rumbo de vida de una persona: elección de carrera por presión familiar, deserción universitaria temprana y desconocimiento de becas y financiamiento.

Rumbo nació para cerrar esa brecha. Desde su fundación ha orientado a más de 47 estudiantes, realizado 2 talleres presenciales y construido una comunidad de 100 jóvenes en WhatsApp y más de 700 seguidores en redes sociales. Este crecimiento orgánico demuestra una demanda real y una base sólida para lanzar asesorías formales.

# 3. Dos Modalidades de Asesoría: Pagada y Donada

El programa contempla dos tipos de beneficiarios, con flujos de acceso claramente diferenciados:

|  | Modalidad A — Pago directo | Modalidad B — Financiada por donante |
| --- | --- | --- |
| ¿Quién paga? | El propio estudiante o su familia | Un donante externo (empresa, profesional, particular) |
| ¿Cómo accede? | Formulario web en rumbo.org.pe o mensaje directo por WhatsApp | Postulación en sorteo mensual en Instagram @rumbo.ong |
| Costo para el alumno | S/ 20–25 (individual) o S/ 50 (pack x3) | Gratuito — financiado íntegramente por el donante |
| Proceso de pago | Yape, Plin o transferencia bancaria antes de la sesión | No aplica — el donante ya realizó el pago previamente |
| Asignación de asesor | El alumno elige según disponibilidad o Rumbo asigna al más adecuado | Rumbo asigna según tema de la asesoría y disponibilidad |
| Seguimiento post-sesión | 2 semanas por WhatsApp + informe personalizado | Igual que modalidad A + testimonio enviado al donante |

Ambas modalidades reciben exactamente el mismo estándar de calidad. La diferencia es únicamente el origen del financiamiento.

# 4. Objetivos del Programa

## 4.1 Objetivo General

Diseñar, implementar y escalar un programa de asesorías personalizadas que genere ingresos sostenibles para Rumbo ONG, permita financiar sus actividades gratuitas de alto impacto y amplíe el alcance de orientación educativa a jóvenes peruanos de todo el país.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Alcanzar la meta del Mes 1: 14 asesorías totales (2 por cada co-founder).

- Lanzar el programa en un plazo máximo de 2 meses con los 7 co-founders como asesores iniciales.

- Habilitar dos canales de inscripción funcionales: formulario web y WhatsApp Business.

- Ejecutar el primer sorteo de asesorías donadas en el Mes 2.

- Incorporar al menos 3 asesores voluntarios en los primeros 60 días post-lanzamiento.

- Generar ingresos mensuales de al menos S/ 300 para el fondo de actividades gratuitas en el Mes 1.

# 5. Estructura del Servicio de Asesorías

## 5.1 Tipos de Asesoría

| Tipo | Formato | Duración | Precio | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesión Individual | Virtual 1 a 1 (Meet/Zoom) | 45–60 min | S/ 20–25 | A o B |
| Pack de 3 sesiones | Virtual 1 a 1 (Meet/Zoom) | 3 × 45–60 min | S/ 50 | A o B |
| Workshop Presencial Lima | Grupo 5–15 personas | 2–3 horas | S/ 25–30 / persona | Solo A |
| Descuento Grupal | 2+ amigos inscritos juntos | Según formato | –10% c/u | Solo A |

## 5.2 Temas y Contenidos por Pilar

Las asesorías se organizan en cuatro áreas alineadas con los pilares de Rumbo:

Pilar 1 — Identidad y Propósito

- Orientación vocacional: intereses, fortalezas y valores personales.

- Comparativa de carreras, universidades e institutos técnicos.

- Construcción del propósito de carrera.

Pilar 2 — Bienestar y Equilibrio Personal

- Gestión del estrés en la transición escolar-universitaria.

- Hábitos de estudio y equilibrio académico-personal.

Pilar 3 — Herramientas y Habilidades para el Futuro

- Armado de CV desde cero y preparación para entrevistas.

- Marca personal, LinkedIn y comunicación profesional.

- Productividad, gestión del tiempo y finanzas personales.

Pilar 4 — Acceso a Oportunidades Educativas

- Becas: Beca 18, Pronabec, becas privadas, intercambios.

- Proceso de postulación: documentación, cartas de motivación, entrevistas.

- Crédito educativo y opciones de financiamiento.

# 6. Flujo de Inscripción del Estudiante

## 6.1 Estudiantes que pagan directamente (Modalidad A)

El estudiante — o su padre/madre — puede solicitar una asesoría a través de dos canales equivalentes:

Canal 1 — Formulario web en rumbo.org.pe:

- El estudiante ingresa a la sección "Asesorías" en el sitio web de Rumbo.

- Completa el formulario de 5 pasos: datos personales, tema de consulta, selección de asesor (por disponibilidad) o asignación por Rumbo, elección de formato (individual o pack) y confirmación del método de pago (Yape, Plin o transferencia).

- Realiza el pago y envía el comprobante (voucher) por WhatsApp al número de Rumbo o lo adjunta directamente en el formulario.

- El coordinador operativo confirma el pago en máximo 24 horas y envía la fecha, hora y link de Google Meet o Zoom.

- 24 horas antes de la sesión, el estudiante recibe el formulario de diagnóstico previo.

Canal 2 — WhatsApp directo:

- El estudiante escribe al número de WhatsApp Business de Rumbo indicando: nombre, grado, tema de interés y disponibilidad horaria.

- El coordinador de turno (rotativo entre co-founders) responde en máximo 6 horas hábiles, confirma disponibilidad y envía el link de pago (Yape/Plin).

- Al recibir el comprobante, confirma la sesión con fecha, hora y link de Meet.

Nota sobre asignación de asesor:

El estudiante puede elegir a un asesor específico según su disponibilidad publicada. Si el asesor seleccionado ya alcanzó su cuota del mes (4 sesiones máximo), la solicitud queda en lista de espera para el mes siguiente y el estudiante es notificado. Alternativamente, puede elegir a otro asesor disponible para esa semana.

## 6.2 Estudiantes beneficiarios de donaciones (Modalidad B)

Los estudiantes que no pueden costear una asesoría acceden al programa exclusivamente a través del sorteo mensual en redes sociales:

- Rumbo publica en Instagram (@rumbo.ong) el anuncio del sorteo cuando hay suficientes donaciones acumuladas (mínimo 1 asesoría disponible).

- Los estudiantes participan: (a) siguiendo la cuenta, (b) etiquetando a un amigo que también lo necesite y (c) comentando brevemente su situación y tema de interés.

- El equipo de Rumbo revisa los comentarios y selecciona a los beneficiarios según criterios de necesidad real (no al azar).

- Los seleccionados son contactados por mensaje directo en Instagram y luego por WhatsApp para coordinar la sesión.

- El flujo a partir de este punto es idéntico al de la Modalidad A (diagnóstico previo, sesión, informe, seguimiento).

- El donante recibe confirmación del uso de su aporte y el testimonio del beneficiario (con consentimiento del estudiante).

Criterios de selección para la Modalidad B:

- Situación económica que impide costear la asesoría.

- Tema de consulta alineado con los pilares de Rumbo.

- Motivación y compromiso expresados en el comentario.

- Preferencia por regiones fuera de Lima para garantizar alcance nacional.

# 7. Modelo de Precios y Sostenibilidad Financiera

El programa opera bajo un modelo de costo social sin requerir inversión adicional de los co-founders. El costo operativo de las sesiones virtuales es cero (plataforma gratuita, sin honorarios en fase 1).

| Producto | Precio (S/) | Costo Operativo | Excedente Neto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión Individual (1 × 45-60 min) | S/ 20–25 | S/ 0 (virtual) | S/ 20–25 |
| Pack 3 Sesiones | S/ 50 | S/ 0 (virtual) | S/ 50 |
| Workshop Presencial Lima (x persona) | S/ 25–30 | S/ 5–8 (local) | S/ 17–25 |
| Descuento Grupal (2+ juntos) | –10% c/u | S/ 0 | Varía |

El excedente neto se destina íntegramente al fondo de actividades gratuitas de Rumbo: charlas, talleres y conversatorios masivos.

# 8. Equipo Asesor: Roles, Responsabilidades y Capacitación

## 8.1 Asesores Fundadores (Fase 1)

| Co-Founder | Rol en Rumbo | Empresa | Temas de Asesoría Sugeridos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sheyla Campos | Coord. General | Rappi | Orientación vocacional, liderazgo, perfil profesional |
| Junior Julón | Coord. Gral / Finanzas | Rimac Seguros | Becas, financiamiento educativo, finanzas personales |
| Mariana Martínez | Marketing | Minsait | CV, entrevistas, marca personal |
| Lucerito Malpartida | Marketing | Pepsico | Becas internacionales, habilidades digitales |
| Breinner Ramos | Operaciones | Tuxpas | Networking, productividad, orientación vocacional |
| María Arias | Operaciones | Pacífico Seguros | Analítica, organización, vida universitaria |
| Nicol Contreras | Gestión Aprendizaje | U. de Londres | Bienestar académico, hábitos de estudio, gestión del tiempo |

## 8.2 Cuota Máxima por Asesor

- Mes 1 (línea base): 2 sesiones por co-founder = 14 sesiones totales.

- Mes 2 en adelante: hasta 4 sesiones por co-founder = 28 sesiones máximas fundadores.

- Esta cuota protege el tiempo del equipo y garantiza calidad de cada sesión.

- Si la demanda supera la capacidad, se activa el reclutamiento de asesores voluntarios.

# 9. Asignación de Tareas por Rol

Cada tarea del programa se asigna al rol del equipo que mejor le corresponde según la estructura de responsabilidades de Rumbo. El objetivo es que ningún co-founder cargue con todas las funciones operativas.

| Tarea | Rol responsable | Co-founder(s) | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisión general del programa | Coordinación General | Sheyla / Junior | Semanal |
| Toma de decisiones estratégicas | Coordinación General | Sheyla / Junior | Según necesidad |
| Revisión de KPIs y resultados del mes | Coordinación General | Junior | Mensual |
| Diseño de materiales gráficos (lanzamiento, reels, carruseles) | Comunicación y Marketing | Mariana / Lucerito | Semanal |
| Publicación de contenido en Instagram y TikTok | Comunicación y Marketing | Mariana / Lucerito | 4–5 veces/semana |
| Gestión de comunidad WhatsApp (anuncios, respuestas) | Comunicación y Marketing | Mariana | 3 veces/semana |
| Publicación y gestión del sorteo de donaciones en IG | Comunicación y Marketing | Lucerito / Mariana | Mensual |
| Actualización del ticker web (mensajes de impacto) | Comunicación y Marketing | Mariana | Semanal |
| Recolección y publicación de testimonios de asesorados | Comunicación y Marketing | Lucerito | Post-asesoría |
| Recepción y gestión de solicitudes de asesoría (web + WhatsApp) | Operaciones | Breinner / María | Diario (rotativo) |
| Asignación de asesor según tema y disponibilidad | Operaciones | Breinner / María | Diario |
| Verificación de vouchers de pago (Yape/Plin/transferencia) | Operaciones / Finanzas | María / Junior | Diario |
| Envío de confirmación de sesión (fecha, hora, link Meet) | Operaciones | Breinner / María | Al confirmar pago |
| Envío del formulario de diagnóstico previo al alumno | Operaciones | María | 24 h antes de sesión |
| Actualización del Google Sheets de seguimiento | Operaciones / Finanzas | Junior / María | Diario |
| Coordinación de workshops presenciales en Lima | Operaciones | Breinner / María | Mensual |
| Selección de beneficiarios en sorteos de donaciones | Operaciones + todo el equipo | Sheyla + equipo | Post-sorteo |
| Registro de ingresos por asesorías en Google Sheets | Finanzas | Junior | Diario |
| Reporte financiero mensual (ingresos, excedente, meta) | Finanzas | Junior | Mensual |
| Gestión del fondo de donaciones (verificación y registro) | Finanzas | Junior | Al recibir donación |
| Envío de reporte de impacto a donantes | Finanzas + Asesor | Junior + asesor de turno | Post-asesoría |
| Diseño y actualización del formulario de diagnóstico previo | Gestión del Aprendizaje | Nicol | Al lanzamiento + trimestral |
| Diseño de la plantilla de informe post-sesión | Gestión del Aprendizaje | Nicol | Al lanzamiento |
| Encuesta de satisfacción post-asesoría (diseño y análisis) | Gestión del Aprendizaje | Nicol | Mensual |
| Capacitación de nuevos asesores voluntarios | Gestión del Aprendizaje | Nicol | Al incorporar nuevo asesor |
| Repositorio de recursos para asesores (Notion/Google Drive) | Gestión del Aprendizaje | Nicol | Mantenimiento continuo |
| Revisar formulario de diagnóstico del estudiante (24 h antes) | Cada asesor | El asesor asignado | 24 h antes de sesión |
| Conducir la sesión de asesoría | Cada asesor | El asesor asignado | Según agenda |
| Enviar informe personalizado al estudiante (48 h post-sesión) | Cada asesor | El asesor asignado | 48 h post-sesión |
| Seguimiento por WhatsApp durante 2 semanas | Cada asesor | El asesor asignado | 2 semanas post-sesión |

# 10. Proceso Operativo Completo

El flujo completo de una asesoría individual (Modalidad A — pago directo) es el siguiente:

- Paso 1 — El estudiante descubre el programa en redes o en la web y solicita la asesoría (formulario web o WhatsApp).

- Paso 2 — Operaciones (Breinner/María) recibe la solicitud, asigna al asesor más adecuado y confirma disponibilidad en 24 h.

- Paso 3 — El estudiante realiza el pago vía Yape, Plin o transferencia y envía el voucher por WhatsApp o lo adjunta en el formulario.

- Paso 4 — Finanzas (Junior) verifica el pago y actualiza el Google Sheets. Operaciones envía la confirmación con fecha, hora y link de Meet.

- Paso 5 — 24 horas antes de la sesión, el estudiante recibe el formulario de diagnóstico previo. El asesor lo revisa y prepara recursos personalizados.

- Paso 6 — Se realiza la sesión de 45–60 minutos por Google Meet o Zoom.

- Paso 7 — Dentro de 48 h post-sesión: el asesor envía el informe personalizado con recomendaciones y plan de acción. Inicia seguimiento de 2 semanas por WhatsApp.

- Paso 8 — El estudiante completa la encuesta de satisfacción (Google Forms). Gestión del Aprendizaje (Nicol) consolida resultados mensualmente.

## 10.1 Herramientas Operativas

| Herramienta | Uso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Google Forms | Formulario de inscripción web, diagnóstico previo y encuesta de satisfacción | Nicol / Breinner |
| Google Sheets | CRM de solicitudes, seguimiento de pagos, disponibilidad de asesores, ticker web | Junior / María |
| WhatsApp Business | Recepción de solicitudes, confirmaciones, envío de voucher, seguimiento post-sesión | Breinner / María (rotativo) |
| Google Meet / Zoom | Sesiones virtuales de asesoría | Cada asesor |
| Yape / Plin | Cobro de asesorías sin costo de transacción | Junior (verifica) |
| Notion / Google Drive | Repositorio de plantillas de informes y recursos para asesores | Nicol |
| opensheet.elk.sh | API para leer Google Sheets desde el sitio web (ticker y KPIs) | Mariana (actualiza Sheets) |

# 11. Plan de Difusión en Redes Sociales

La estrategia de comunicación convierte la audiencia actual de Rumbo (100 en WhatsApp, 500 en TikTok, 240 en Instagram) en asesorados activos.

## 11.1 Estrategia por Canal

Instagram (@rumbo.ong) — Responsable: Mariana / Lucerito

- Frecuencia: 4–5 publicaciones por semana (2 reels + 2 carruseles + 1 story diaria).

- Contenidos: testimonios, tips de orientación, presentación del equipo asesor, countdown al lanzamiento.

- CTA principal en bio: enlace al formulario de inscripción de asesorías.

TikTok (@rumbo.ong) — Responsable: Lucerito / Mariana

- Frecuencia: 3–4 videos por semana.

- Contenidos: videos cortos tipo 'cosas que nadie te dijo sobre postular a becas', 'errores al armar tu CV', storytime de asesores.

- CTA en cada video: 'Enlace en bio para tu asesoría personalizada'.

WhatsApp (100 estudiantes) — Responsable: Mariana

- Frecuencia: 2–3 mensajes por semana.

- Contenidos: cupos disponibles, anuncios de sorteos, testimonios, workshops Lima.

- Estrategia de referidos: descuento de S/ 5 a quien refiera a un amigo que se asesore.

## 11.2 Calendario de Lanzamiento (Semanas 1–4)

| Sem. | Acción | Instagram / TikTok | WhatsApp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teaser | Story: '¿Sabías que puedes tener asesoría con nosotros?' | Anuncio previo: 'Pronto lanzamos asesorías personalizadas' |
| 2 | Presentación equipo | Carrusel: 'Conoce a tu próximo asesor' (foto + perfil) | Perfiles de cada asesor con sus especialidades |
| 3 | Lanzamiento | Reel: video oficial de lanzamiento con todos los co-founders | '¡Ya puedes agendar tu asesoría! Link en bio o escríbenos aquí' |
| 4 | Primeros testimonios | Story: testimonio del primer asesorado + anuncio de workshop Lima | 'Ya tenemos cupos — agenda tu sesión esta semana' |

# 12. Cronograma de Implementación

| Fase | Actividades | Acciones Concretas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 Sem. 1–2 Preparación | Diseño e infraestructura | Aprobar plan, definir nombre, crear formularios (inscripción + diagnóstico + satisfacción), configurar WhatsApp Business, diseñar materiales gráficos. | Nicol, Breinner, Mariana |
| Fase 1 Sem. 3–4 Teaser | Generación de expectativa | Publicar teasers en IG y TikTok, anunciar en WhatsApp, abrir formulario de pre-registro. | Mariana, Lucerito |
| Fase 2 Sem. 5–6 Lanzamiento | Apertura + primeras asesorías | Lanzamiento oficial en redes. Primeras 14 asesorías (meta Mes 1: 2 por co-founder). Recolectar testimonios. | Todos + Operaciones |
| Fase 3 Mes 2 Consolidación | Escala + donaciones + workshop | Primer workshop presencial Lima. Lanzamiento sección donaciones en web. Primer sorteo en Instagram. Incorporar asesores voluntarios. | Todos |
| Fase 4 Mes 3+ Optimización | Mejora continua y escala | Análisis de KPIs, optimización de contenidos, expansión a nuevos formatos, más asesores voluntarios. | Coordinación Gral. |

# 13. Meta del Mes 1: Línea Base

El primer mes de operación establece la línea base del programa. El objetivo es conservador por diseño: validar el proceso operativo, no maximizar ingresos.

## 13.1 Meta de Asesorías

| Co-Founder | Meta Mes 1 | Modalidad A | Modalidad B | Tema Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sheyla Campos | 2 sesiones | 2 | 0 | Vocacional / Liderazgo |
| Junior Julón | 2 sesiones | 2 | 0 | Becas / Finanzas |
| Mariana Martínez | 2 sesiones | 1 | 1* | CV / Entrevistas |
| Lucerito Malpartida | 2 sesiones | 2 | 0 | Becas Internacionales |
| Breinner Ramos | 2 sesiones | 2 | 0 | Networking / Productividad |
| María Arias | 2 sesiones | 2 | 0 | Vida Universitaria |
| Nicol Contreras | 2 sesiones | 2 | 0 | Bienestar / Hábitos |
| TOTAL MES 1 | 14 sesiones | 13 | 1* |  |

(*) La primera asesoría de Modalidad B depende de recibir al menos 1 donación antes del fin del Mes 1. Si no se concreta, todas las sesiones del mes serán Modalidad A.

## 13.2 Proyección Financiera Mes 1

| Concepto | Conservador | Base (meta) |
| --- | --- | --- |
| Sesiones individuales (Mod. A) × S/ 22 promedio | S/ 220 (10 ses.) | S/ 286 (13 ses.) |
| Packs de 3 sesiones × S/ 50 | S/ 0 | S/ 50 (1 pack) |
| Donaciones recibidas (Mod. B) | S/ 0 | S/ 22–50 |
| INGRESO TOTAL ESTIMADO MES 1 | S/ 220 | S/ 336–386 |
| Costos operativos (virtual = S/ 0) | S/ 0 | S/ 0 |
| EXCEDENTE NETO MES 1 | S/ 220 | S/ 336–386 |

A partir del Mes 2, la meta escala a 4 sesiones por co-founder (28 sesiones máximas fundadores) más la incorporación de asesores voluntarios, con un ingreso mensual proyectado de S/ 700–1,100 en el escenario base.

# 14. Proyección Financiera — Primeros 3 Meses

| Métrica | Mes 1 (línea base) | Mes 2 | Mes 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesorías totales (A+B) | 14 (2 x fundador) | 28–35 | 35–50 |
| Sesiones Modalidad A (pago directo) | 13 | 25–30 | 30–45 |
| Sesiones Modalidad B (donadas) | 0–1 | 3–5 | 5–8 |
| Workshops presenciales Lima | 0 | 1 (10 personas) | 2 (15 personas) |
| Ingreso asesorías (S/) | S/ 286–336 | S/ 550–770 | S/ 770–1,100 |
| Ingreso workshops (S/) | S/ 0 | S/ 250 | S/ 500 |
| Donaciones recibidas (S/) | S/ 22–50 | S/ 150–200 | S/ 200–350 |
| INGRESO TOTAL MENSUAL (S/) | S/ 308–386 | S/ 950–1,220 | S/ 1,470–1,950 |
| Costos operativos estimados | S/ 0 | S/ 80 | S/ 160 |
| EXCEDENTE NETO MENSUAL | S/ 308–386 | S/ 870–1,140 | S/ 1,310–1,790 |

# 15. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Meta Mes 1 | Meta Mes 2 | Meta Mes 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesorías realizadas (Mod. A + B) | 14 | 30+ | 45+ |
| Ingreso mensual por asesorías | S/ 286+ | S/ 600+ | S/ 900+ |
| Asesorías Modalidad B (donadas) | 0–1 | 3+ | 5+ |
| Tasa satisfacción (encuesta post-sesión) | ≥ 85% | ≥ 88% | ≥ 90% |
| Tasa de recompra (2da sesión o pack) | 10% | 15% | 20%+ |
| Tasa de referidos (nuevos por recomendación) | 10% | 20% | 25%+ |
| Seguidores nuevos en Instagram | +30 | +80 | +150 |
| Clics al formulario de inscripción (web) | 50+ | 120+ | 200+ |
| Donantes activos acumulados | 1+ | 4+ | 8+ |
| Asesores voluntarios incorporados | 0 | 2+ | 4+ |

# 16. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Baja demanda en Mes 1 (menos de 14 asesorías) | Alto | Activar comunidad WhatsApp con oferta introductoria (S/ 15 las primeras 5 asesorías). Compartir en cuentas personales de cada co-founder. |
| Saturación del equipo fundador | Medio | Cuota fija de 2 sesiones/mes en Mes 1. Acelerar reclutamiento de voluntarios desde el Mes 2. |
| Confusión entre Modalidad A y Modalidad B | Medio | Comunicación clara en todos los canales. FAQ específico en la web diferenciando ambas vías de acceso. |
| Inasistencia del estudiante a la sesión agendada | Bajo | Pago previo obligatorio. Recordatorio automático por WhatsApp 24 h y 2 h antes. Política de reprogramación (1 sola vez). |
| Baja calidad percibida de asesorías | Alto | Formulario de diagnóstico previo obligatorio, plantilla de sesión estándar, encuesta de satisfacción post-sesión, revisión mensual (Nicol). |
| Bajo engagement en redes para el lanzamiento | Medio | Cada co-founder comparte el lanzamiento en sus cuentas personales. Colaboración con micro-influencers educativos (canje). |

# 17. Programa de Donaciones y Sección Web

En paralelo al programa de asesorías Modalidad A, Rumbo implementará una sección de donaciones en rumbo.org.pe que permitirá a donantes externos financiar asesorías para estudiantes sin recursos.

## 17.1 Niveles de Donación

| Nivel | Monto | Asesorías Financiadas | Beneficio para el Donante |
| --- | --- | --- | --- |
| Semilla | S/ 20–25 | 1 sesión individual | Mención en stories de Instagram |
| Impulso | S/ 50 | Pack de 3 sesiones para 1 estudiante | Mención en post + certificado digital de impacto |
| Transformación | S/ 150+ | 5+ sesiones para varios estudiantes | Reporte de impacto + logo en web + mención especial |

## 17.2 Mecánica del Sorteo y Seguimiento

- El donante elige nivel, realiza el pago (Yape/Plin o transferencia) y envía el voucher por WhatsApp o formulario web.

- Junior verifica el pago y registra en Google Sheets en máximo 24 h. El donante recibe confirmación por email.

- Marketing (Mariana/Lucerito) publica el sorteo en Instagram @rumbo.ong cuando hay asesorías acumuladas.

- El equipo selecciona beneficiarios según necesidad real (no al azar puro) y los contacta por DM en Instagram + WhatsApp.

- La asesoría se realiza con el mismo estándar de la Modalidad A.

- Junior y el asesor de turno envían el reporte de impacto al donante (testimonio del estudiante + resultados).

Responsable de gestión completa del proceso de donaciones: Junior Julón (Finanzas) en coordinación con Mariana/Lucerito (Marketing).

# 18. Próximos Pasos

| # | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobar el plan en reunión de co-founders y definir el nombre del programa. | Todos | Semana 1 |
| 2 | Crear el formulario de inscripción web y el formulario de diagnóstico previo (Google Forms). | Nicol / Breinner | Semana 1 |
| 3 | Diseñar materiales gráficos de lanzamiento (templates para IG, TikTok, WhatsApp). | Mariana / Lucerito | Semana 1–2 |
| 4 | Configurar WhatsApp Business de Rumbo para recepción de solicitudes. | María / Breinner | Semana 1 |
| 5 | Crear Google Sheets operativo (4 hojas: Donantes, Asesorías, Sorteos, Ticker). | Junior / María | Semana 1 |
| 6 | Diseñar plantilla de informe post-sesión en Notion/Google Drive. | Nicol | Semana 2 |
| 7 | Sesión interna: cada asesor define disponibilidad semanal y casos de éxito. | Sheyla (coordina) | Semana 2 |
| 8 | Iniciar campaña de teaser en redes sociales (Semana 3–4). | Marketing | Semana 2–3 |
| 9 | Lanzamiento oficial del programa de asesorías — meta: 14 asesorías en Mes 1. | Todos | Semana 3–4 |
| 10 | Publicar sección 'Asesorías' y sección 'Dona' en rumbo.org.pe. | Junior / dev web | Mes 2 |
| 11 | Organizar primer workshop presencial en Lima. | Operaciones | Mes 2 |
| 12 | Realizar el primer sorteo de asesorías gratuitas en Instagram. | Marketing | Mes 2 |
| 13 | Evaluar resultados del Mes 1 y ajustar proceso antes de escalar a 4 ses./asesor. | Sheyla / Junior | Inicio Mes 2 |

RUMBO ONG — Transformando decisiones en oportunidades.

rumbo.transformatufuturo@gmail.com  |  rumbo.org.pe  |  @rumbo.ong